## Hoja1
Nombre del proyecto: Videojuego "Fire Bros"
Nombre del equipo: MADS
| SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Nombre de la actividad: | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | No iniciado
Definir el software para el desarrollo del videojuego y animación. | [16 empty] | Incompleto
Reunión para generar una lluvia de ideas o propuestas de videojuegos. | [16 empty] | Completo
Definir una idea o propuesta de videojuego.
Identificación del género.
Identificar el público objetivo.
Definir los niveles a existir.
Proponer los personajes, armas, vestimenta, sonidos, efectos especiales, etc.
Definir los personajes, armas, vestimenta, sonidos, efectos especiales, etc.
Crear una historia para el videjuego.
Creación del storyboard.
Creación del guión.
Presentar los avances del videojuego.
Creación de los elementos(personajes, armas, vestimenta, sonidos, efectos especiales, etc.) en 2D.
Revisión y corrección de los elementos.
Inicialización del Fron-End.
Revisión y corrección del Front-End.
Desarrollar la programación para el Back-End.
Revisión y corrección del Back-End.
Enlazar el Front-End y Back-End.
Generar pruebas.
Concluir el videojuego.
Presentar el videojuego